Beste bewoners van de Waaijenbergstraat, Laarakkerstraat en Fransbaantje,

Weer even een update van de ontwikkelingen in de bouw van onze molen.

Het is de afgelopen tijd rustig geweest. De beton is intussen uitgehard en alle aansluitingen zijn gemaakt dus het inkoopstation staat klaar om aangesloten te worden op het net. Dit duurt overigens nog een hele tijd (begin september).

25 juni j. l. was de open dag op het BCT terrein. Voor ieder die geïnteresseerd was een mooie gelegenheid om te komen kijken.

Omdat dit pas geleden is en wij nog niet veel kunnen laten zien op onze site hebben we a.s. zaterdag ( 1ste van de maand) geen inloopmiddag.

Wel staat onze aanvoerroute, van de windmolenonderdelen nu vast( zie bijgevoegde kaarten in bijlage) en zijn wij afgelopen week begonnen met de aanleg hiervan. Dat is een hele klus. Bijna 2 km staalplaten leggen en het nodige snoeiwerk om voldoende doorgang te krijgen. Dit met dank aan BCT, het Waterschap, Staats Bos beheer en enkele particulieren om ons doorgang te verlenen.

Wij verwachten volgende week hiermee klaar te zijn en direct daarop zullen de eerste onderdelen aangevoerd worden. Tegelijk met de onderdelen van E3 ( de molen aan de Paandijksestraat). Deze torendelen arriveren eind volgende week in de haven van Antwerpen en moeten daar direct weg i.v.m. de hoge havenkosten.

De narcel en de hub liggen al klaar om ook onze kant op te komen. De meeste transporten gebeuren in de nacht. De wieken komen in de daarop volgende week. Hiervoor moeten wel alle vergunningen in orde zijn in Duitsland want deze komen over de weg daar vandaan. Als alles loopt zoals nu gepland zal er 27 juli gestart worden met de bouw van de windmolen.

D.w.z. dat zaterdag 24 juli alles op de site aanwezig is en zijn wij van plan om dan een open dag te houden (of zondag 25 juli).

U krijgt hier dan nog nader bericht over en houdt ook de Zundertse courant in de gaten.

Met vriendelijk groet

Adri van Hooijdonk  E-mailadres: adrivanhooijdonk8x@gmail. Telefoon 0651894362.

Louis van Tetering E-mailadres: zonzeel70@hotmail.com. Telefoon 0620596605